**NỘI DUNG**

**Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử lần 01**

**Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành bàn giao mặt bằng đợt 1 Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1**

Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang có chiều dài khoảng 37km, diện tích đất thu hồi khoảng 260,34ha với 1.118 hộ dân bị ảnh hưởng.

Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ quy định đến hết tháng 6 năm 2023 các địa phương phải bàn giao mặt bằng 70% diện tích đất để khởi công dự án.

Trên tinh thần quyết tâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang đã tham mưu các ngành chức năng đề xuất cơ quan thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện do đồng chí Bí thư cấp huyện làm Trưởng ban. Đồng thời đã phối hợp với các ngành, huyện Châu Thành A và Phụng Hiệp tập trung triển khai ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị.

Đến nay đã kiểm đếm xong 1.118 hộ dân bị ảnh hưởng, đạt 100%; đã lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đề nghị phê duyệt cho 980 hộ dân bị ảnh hưởng với số tiền là 649,6 tỷ đồng, diện tích là 228,84ha/260,34ha, bằng 87,7% diện tích đất phải thu hồi.

Đến nay đã chi trả bồi thường 889 hộ dân, bàn giao mặt bằng diện tích là 220,24ha/260,34ha tổng diện tích đất phải thu hồi, đạt tỷ lệ 84,6%; hoàn thành sớm hơn và vượt khối lượng theo Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ, góp phần để Dự án khởi công vào ngày 17/6/2023 vừa qua./.

*HẾT*